## Sheet1
项目 | 人员 | 时间 | 期次 | 模块
基础开发准备
数据库创建 | 朱希顺 | 8小时 | 1 | admin
底层框架的选择搭建 | 彭志壮 | 8小时 | 1 | admin
登录注册 | 彭志壮 | 4小时 | 1 | admin
1、用户管理
用户管理（列表、编辑积分) | 彭志壮 | 4小时 | 1 | admin
提现管理 | 王莹 | 4小时 | 1 | admin
用户邀请奖励机制 | 朱希顺 | 4小时 | 2 | admin
2、商家管理
公司管理（添加、编辑） | 朱希顺 | 4小时 | 1 | admin
项目管理 | 朱希顺 | 4小时 | 1 | admin
3、活动专区
新手限购(创建、关联项目) | 朱希顺 | 4小时 | 3 | admin
超级返利（规则、关联项目) | 朱希顺 | 4小时 | 3 | admin
精选活动(规则、关联项目) | 朱希顺 | 4小时 | 3 | admin
4、统计管理
数据管理 | 彭志壮 | 4小时 | 2 | admin
任务跟踪(数据核对/记账器) | 彭志壮 | 4小时 | 3 | admin
核对数据-api调试 | 朱希顺 | 6小时 | 3 | admin
5、系统管理
角色管理、权限组、管理员管理 | 彭志壮 | 6小时 | 3 | admin
cms管理 | 王莹 | 6小时 | 3 | admin
前端页面
登录注册 | 彭志壮 | 4小时 | 1 | www
首页 | 彭志壮 | 6小时 | 1 | www
HTML静态页面 公司简介、发展历程、合作伙伴 行业资讯、招贤纳士、联系我们、新手指南 | 王莹 | 4小时 | 1 | www
cms动态页面(公告管理、最新动态) | 王莹 | 4小时 | 1 | www
项目列表 | 朱希顺 | 4小时 | 1 | www
项目详情 | 朱希顺 | 6小时 | 1 | www
收益计算 | 王莹 | 4小时 | 1 | www
新手限购 | 王莹 | 4小时 | 3 | www
超级返利 | 王莹 | 4小时 | 3 | www
精选活动 | 王莹 | 4小时 | 3 | www
个人中心 |  |  |  | www
首页 | 彭志壮 | 4小时 | 1 | www
理财记账 | 彭志壮 | 4小时 | 1 | www
投标记录 | 彭志壮 | 4小时 | 1 | www
个人资料 | 彭志壮 | 4小时 | 1 | www
安全中心(手机认证、地址信息、密码修改) | 彭志壮 | 4小时 | 1 | www
银行卡信息 | 彭志壮 | 4小时 | 1 | www
交易明细(收支明细、提现记录) | 彭志壮 | 4小时 | 1 | www
邀请好友 | 朱希顺 | 4小时 | 2 | www
系统消息系统 | 朱希顺 | 4小时 | 1 | www
积分系统 | 彭志壮 | 4小时 | 2 | www
短信接口调试 | 彭志壮 | 4小时 | 1 | www
测试、发布、系统部署 | 朱希顺 | 10小时 | 1 | www
按平均月余额工资20000换算、每月22天，每小时136元。共计176小时。共计23936元